## Hoja1
PT | PROYECTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | COMPONENTE | PORCENTAJE DE AVANCE | Fecha 50 % | Fecha 75 % | Fecha 100 % | FECHA Estimada de Entrega | Asignación Actividad | RESPONSABLE | Fecha ultima entrega
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46054 | 46056 | 46065 | 45705 | 46065
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46054 | 46056 | 46065 | 45705 | 46065
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-01 | 46054 | 46054 | 46054 | 45705 | 46054
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46056 | 46056 | 46065 | 45705 | 46065
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46056 | 46056 | 46065 | 45705 | 46065
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2025-02-17 | Yeimy Niño | Jose Rangel | 2026-02-09 | 46054 | 46056 | 46062 | 45705 | 46062
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46056 | 46056 | 46065 | 45705 | 46065
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46056 | 46058 | 46065 | 45705 | 46065
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-14 | 46056 | 46056 | 46067 | 45705 | 46067
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46056 | 46058 | 46065 | 45705 | 46065
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-12 | 46062 | 46062 | 46065 | 45705 | 46065
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2025-02-17 | Juliana Camargo | Jose Rangel | 2026-02-13 | 46056 | 46056 | 46066 | 45705 | 46066
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Guia Plan de Manejo Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Alejandor Moya | Jose Rangel | 2026-02-17 |  |  |  | 45705
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Formato _análisis de riesgos | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2025-02-17 | Alejandor Moya | Jose Rangel | 2026-02-11 | 46056 | 46063 |  | 45705 | 46063
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Guia Caracterización Ambiental | Componente Ambiental | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2025-02-17 | Alejandor Moya | Jose Rangel | 2026-02-13 | 46056 | 46063 | 46066 | 45705 | 46066
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara | 2026-02-18 | 46064 |  |  | 45705 | 46064
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2025-02-17 | Daniel Royero | Edgardo Vergara | 2026-02-18 | 46058 |  |  | 45705 | 46058
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara | 2026-02-17 |  |  |  | 45705
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 1 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara | 2026-02-17 | 46068 |  |  | 45705 | 46068
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Edna Perdomo | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Anexo 1 plano xxxx | Componente Civil | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Sara Gonzalez | Edgardo Vergara | 2026-02-17 |  |  |  | 45705
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | APU civil | Componente Civil | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Sara Gonzalez | Edgardo Vergara |  |  |  |  | 45705
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Guia estructuracion comp civil | Componente Civil | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2025-02-17 | Sara Gonzalez | Edgardo Vergara | 2026-02-18 | 46065 | 46070 |  | 45705 | 46070
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar | 2026-02-13 | 46066 |  |  | 45705 | 46066
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar | 2026-02-17 | 46070 | 46070 |  | 45705 | 46070
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar | 2026-02-17 | 46066 |  |  | 45705 | 46066
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Sandra Vargas | Jesús Tovar | 2026-02-17 | 46070 | 46070 |  | 45705 | 46070
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-18 | 46070 | 46070 |  | 45705 | 46070
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-18 | 46066 | 46066 |  | 45705 | 46066
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-18 | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-18 | 46069 | 46069 |  | 45705 | 46069
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2025-02-17 | Daniel Torres | Jesús Tovar | 2026-02-18 | 46066 | 46066 |  | 45705 | 46066
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Formato memorias de calculo | Componente Eléctrico | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2025-02-17 | Hermes Zapata | Jesús Tovar | 2026-02-17 | 46063 |  |  | 45705 | 46063
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Anexo 2 Plano xxxxx | Componente Eléctrico | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Hermes Zapata | Jesús Tovar |  |  |  |  | 45705
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45705
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45705
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45705
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45705
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 1 | 2026-02-03 |  | 2026-02-16 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-16 | 46056 |  | 46069 | 45707 | 46069
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 1 |  |  | 2026-02-03 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-03 |  |  | 46056 | 45707 | 46056
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Modelo de la metodologia ajustada | Componente Mga - Guia Metodologica | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-09 | 46058 | 46060 | 46062 | 45707 | 46062 | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Presupuesto de referencia | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Modelo de sostenibilidad | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Solicitud determinacion procedencia oportunidad consulta previa | Componente Mga - Guia Metodologica | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45705 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
1 | Solución eólica de 1 kW conectada a red sin almacenamiento | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-17 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45705 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-18 | 46071 | 46071 |  | 45707 | 46071 | cuerpos | de | agua | artificiales
2 | Solución eólica de 1kW aislada con almacenamiento | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-18 | 46071 | 46071 |  | 45707 | 46071 | cuerpos | de | agua | artificiales
3 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica conectado a red | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
4 | Infraestructura de carga para movilidad eléctrica en zona no interconectada | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707 |  | cuerpos | de | agua | artificiales
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Presupuesto General | Componente Presupuestal | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes | 2026-02-18 | 46058 | 46065 | 46071 | 45707 | 46071
5 | Implementación de sistemas solares fotovoltaicos flotantes (SSFV - Flotante) | Analisis flujo de fondos | Componente Presupuestal | 0 |  |  |  | 2025-02-19 | Cristhian Camilo Paredes | Cristhian Camilo Paredes |  |  |  |  | 45707
|  |  |  | 0.5 | 2026-02-03 | [5 empty] | 2026-02-03 | 46056 |  |  |  | 46056
Formulas:
Fecha 75 % = +Seg_Proyectos_Tipo[[#This Row],[Fecha 50 %]]+2
Fecha ultima entrega = +IF(AND(ISNUMBER([Fecha 100 %]),[Fecha 100 %]>DATE(1900,2,1)),[Fecha 100 %],IF(AND(ISNUMBER([Fecha 75 %]),[Fecha 75 %]>DATE(1900,2,1)),[Fecha 75 %],IF(AND(ISNUMBER([Fecha 50 %]),[Fecha 50 %]>DATE(1900,2,1)),[Fecha 50 %],"")))
Fecha 50 % = +Seg_Proyectos_Tipo[[#This Row],[Fecha 50 %]]+2

## Hoja2
| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | % AVANCE | FECHA DE ENTREGA
COMPONENTE AMBIENTAL | Guia Plan de Manejo Ambiental
Formato _análisis de riesgos
Guia Caracterización Ambiental
COMPONENTE CIVIL | Anexo 1 plano xxxx
APU civil
Guia estructuracion comp civil
COMPONENTE ELÉCTRICO | Formato memorias de calculo
Anexo 2
COMPONENTE PRESUPUESTAL | Presupuesto flujo de fondos
Analisis flujo de fondos
COMPONENTE MGA - GUIA METODOLOGICA | Modelo de la metodologia ajustada
Presupuesto de referencia
Modelo de sostenibilidad
Solicitud-determinacion-procedencia-oportunidad-consulta-previa-